Отчет о реализации

Публичной декларации целей и задач Министерства юстиции Российской Федерации на 2021 год за 6 месяцев

В первом полугодии 2021 г. Минюстом России осуществлялась работа по созданию условий для формирования гражданского общества посредством предоставления государственных услуг и осуществлению государственных функций в установленной сфере деятельности, приоритетные направления которой содержатся в Публичной декларации целей и задач Министерства юстиции Российской Федерации на 2021 год.

Результаты реализации задач, направленных на обеспечение развития рынка профессиональных юридических услуг, в том числе институтов адвокатуры и нотариата, а также задач, направленных 
на совершенствование порядка предоставления государственных услуг 
в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния будут представлены по итогам 2021 года, в связи с тем, что приказом Минюста России от 24.12.2018 № 272 утверждена форма статистической отчетности Минюста России № 1-ГП «Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Российской Федерации «Юстиция», 
по которой предусмотрена годовая периодичность представления сведений.

В решении Минюстом России задач, направленных на разработку новых методических комплексов, в том числе путем скорейшей адаптации современных зарубежных методик, продвижение современных российских методик в экспертных лабораториях мира; сокращение сроков производства судебных экспертиз, 
а также повышение квалификации работников судебно-экспертных учреждений Минюста России; совершенствование нормативно-правового обеспечения организации деятельности судебно-экспертных учреждений Минюста России; развитие международного сотрудничества в сфере судебно-судебной деятельности в целях укрепления положения российской судебной экспертизы в мире 
и расширения базы знаний экспертов; надлежащее изменение 
и повышение квалификации работников судебно-экспертных учреждений Минюста России достигнуты следующие показатели:

объем выполненных судебных экспертиз и экспертных исследований 
(в стоимостном выражении) достиг 1 486, 41 млн. руб. (96 %) 
из запланированных 1 541,14 млн. руб.;

объем выполненных судебных экспертиз и экспертных исследований 
в натуральном выражении достиг 68 815 ед. (58 %) из запланированных 119 125;

доля судебных экспертиз и экспертных исследований, проведенных 
с нарушением сроков, в общем количестве судебных экспертиз и судебных исследований обеспечена на уровне 3 % от запланированных 7 %,

количество направлений в области аккредитации на соответствие международным стандартам, полученных федеральными бюджетными судебно-экспертными учреждениями Минюста России пока 
составляет 0 единиц из запланированных 2, поскольку аккредитация двух экспертных направлений ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России запланирована на конец 2021 года;

количество выполненных в рамках государственного задания судебных экспертиз по уголовным, гражданским, арбитражным делам и по делам об административных правонарушениях, судебных экспертиз 
и экспертных исследований при проверке сообщения о преступлении 
(в случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации расходы возмещаются (отнесены) за счет средств федерального бюджета) составило 47 353 единицы (56 %) из запланированных 78 974;

количество протоколов испытаний, подготовленных 
в рамках государственного задания по научно-методическому обеспечению производства судебных экспертиз в судебно-экспертных учреждениях Министерства юстиции Российской Федерации 
составило 4 единицы (50 %) из запланированных 8;

количество ведомственных изданий в области судебной экспертизы, выпущенных в рамках государственного задания, и обеспечение 
судебно-экспертных экспертных учреждений Минюста России научными и методическими материалами составило 8 единиц (50 %) из запланированных 16;

численность подготовленных и аттестованных работников 
судебно-экспертных учреждений Минюста России в рамках государственного задания по подготовке и аттестации работников судебно-экспертных учреждений Минюста России составило 281 человек (57 %) из запланированных 491.

В решении Минюстом России задач по повышению качества 
и доступности государственных услуг в сфере регистрации некоммерческих организаций достигнуты следующие показатели:

обеспечено соблюдение требований законодательства Российской Федерации при принятии решений о государственной регистрации некоммерческих организаций (соотношение количества решений, признанных незаконными судом или Минюстом России, к общему количеству принятых решений) 0,01% (при запланированном значении 0,05 %);

доля услуг, оказанных гражданам, использующим механизм получения государственных услуг в сфере деятельности некоммерческих организаций в электронной форме (включая граждан, обращающихся 
за предоставлением информации о зарегистрированных некоммерческих организациях, подающих обращения, жалобы и предложения), в общем объеме оказанных государственных услуг в сфере деятельности некоммерческих организаций, составила 98,94% (при запланированном значении 73%);

обеспечены защита прав некоммерческих организаций при осуществлении государственного контроля, снижение административных барьеров (увеличение доли документарных проверок (без выезда на место нахождения НКО) по отношению к выездным) до 99,9 % (при запланированном значении 90%).